## Sheet1
식단 인바디 APP
| 개발 기간 | 2023.10.1 ~ 2024.01.31
| 개발 툴 | aws, 오픈소스, vscode(React.js), Node.js, Express.js, MySQL
| 개발 환경 | Window 10, 11
| 개발 핵심 | 웹 크롤링을 활용한 음식 정보 수집 및 추천 기능을
|  | 개발하여 접근성과 편의성을 높이는 데 중점을 두고 개발할 계획 | [82 empty] | 적색 일정은 변동 불가
| 개발 인원 | 이준용, 박근찬, 송경민
구분 |  |  |  | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
|  |  |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
번호 | 대분류 | 소분류 | 담당 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 프로젝트 계획 단계 (1주) | 요구 사항 분석: 3일 | 준용,근찬,경민 | bar: 10월 일 1 to 10월 화 3
|  | 시스템 설계: 4일 | 준용,근찬,경민 | bar: 10월 수 4 to 10월 토 7
| 데이터 수집 단계 (2주) | 웹 크롤링 기능 개발: 1주 | 경민 | bar: 10월 일 8 to 10월 토 14
|  | 데이터 저장 및 관리 기능 개발: 1주 | 경민 | bar: 10월 화 10 to 10월 월 16
| 통계 분석 단계 (2주) | 데이터 추출 및 전처리: 1주 | 근찬 | bar: 10월 금 13 to 10월 목 19
|  | 통계 자료 분석 알고리즘 개발: 1주 | 근찬 | bar: 10월 월 16 to 10월 일 22
| 회원 기능 단계 (2주) | 회원 가입 및 로그인 기능 개발: 1주 | 준용 | bar: 10월 금 20 to 10월 목 26
|  | 회원 정보 관리 기능 개발: 1주 | 준용 | bar: 10월 수 25 to 10월 화 31
| 추천 기능 단계 (4주) | 칼로리 계산 알고리즘 개발 : 1 주 | 경민 | bar: 11월 수 1 to 11월 화 7
|  | 유지칼로리 계산 및 조정 기능 개발 : 1주 | 근찬 | bar: 11월 토 4 to 11월 토 11
|  | 다이어트, 벌크업 등 목표 설정 기능 개발 : 1 주 | 경민, 근찬 | bar: 11월 목 9 to 11월 목 16
|  | 탄단지 비율에 맞게 식단 조정 알고리즘 개발 : 1 주 | 준용 | bar: 11월 일 12 to 11월 일 19
| 반응형 웹/앱 디자인 및 구현 단계 (6주) | UI/UX 디자인: 3 주 | 준용,근찬 | bar: 11월 금 17 to 12월 금 8
|  | 웹/앱 프론트엔드 구축: 3 주 | 준용,경민 | bar: 11월 토 18 to 12월 토 9
| 테스트 및 배포 단계 (2주) | 시스템 테스트 : 1 주 | 준용,근찬,경민 | bar: 12월 일 10 to 12월 일 17
|  | 버그 수정 : 1 주 | 준용,근찬,경민 | bar: 12월 일 10 to 12월 일 17
| 사용자 테스트와 운영 환경 구축(4주) | 사용자 테스트 : 2 주 | 준용,근찬,경민 | bar: 12월 월 18 to 12월 일 31
|  | 운영 환경 구축(서버 설정 등) : 2주 | 준용,근찬,경민 | bar: 12월 월 18 to 12월 일 31
| 배포와 유지보수 | 영구적으로 지속되는 환경을 위한 : 계속 진행 | 준용,근찬,경민 | bar: 1월 월 1 to 1월 수 31